## Sheet1
Keeping up with the thesis
| Date | Words written today | Words written total | Pages written total | Percentage finished | Numbers
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0% | Words per page: | 340
| 2023-08-01 | 156 | 156 | 0.45882 | 0.9176% | Pages per thesis: | 50
| 2023-08-02 | 38 | 194 | 0.57059 | 1.141% | Words per thesis: | 17000
| 2023-08-03 | 486 | 680 | 2 | 4%
| 2023-08-04 | 346 | 1026 | 3.0176 | 6.035% | Statistics
| 2023-08-07 | 729 | 1755 | 5.1618 | 10.32%
| 2023-08-08 | 859 | 2614 | 7.6882 | 15.38% | Remaining words: | -1198
| 2023-08-09 | 107 | 2721 | 8.0029 | 16.01% | Average pace: | 690.9436
| 2023-08-10 | 1279 | 4000 | 11.7647 | 23.53% | Remaining days: | -1.7339
| 2023-08-11 | 657 | 4657 | 13.6971 | 27.39% | [5 empty] | 100w change | 24.68 | 23.78
| 2023-08-14 | 146 | 4803 | 14.1265 | 28.25%
| 2023-08-15 | 140 | 4943 | 14.5382 | 29.08%
| 2023-08-16 | 467 | 5410 | 15.9118 | 31.82%
| 2023-08-17 | 448 | 5858 | 17.2294 | 34.46%
| 2023-08-18 | 419 | 6277 | 18.4618 | 36.92%
| 2023-08-21 | 661 | 6938 | 20.4059 | 40.81%
| 2023-08-22 | 580 | 7518 | 22.1118 | 44.22% |  |  |  | 687.6186
| 2023-08-23 | 349 | 7867 | 23.1382 | 46.28%
| 2023-08-24 | 154 | 8021 | 23.5912 | 47.18%
| 2023-08-25 | 611 | 8632 | 25.3882 | 50.78%
| 2023-08-26 | 95 | 8727 | 25.6676 | 51.34%
| 2023-08-30 | 119 | 8846 | 26.0176 | 52.04%
| 2023-09-04 | 217 | 9063 | 26.6559 | 53.31% |  |  |  | Sorted wordcount | Sorted dates | Color | Sorted words not current | Sorted words current
| 2023-09-05 | 473 | 9536 | 28.0471 | 56.09% |  |  | Best day | 1385 | 2023-10-23 | Blue | 1385
| 2023-09-06 | 220 | 9756 | 28.6941 | 57.39% |  |  | Second best | 1279 | 2023-08-10 | Blue | 1279
| 2023-09-12 | 300 | 10056 | 29.5765 | 59.15% |  |  | Third best | 1035 | 2023-10-25 | Green |  | 1035
| 2023-09-13 | 159 | 10215 | 30.0441 | 60.09% |  |  | Fourth best | 1025 | 2023-10-22 | Blue | 1025
| 2023-09-14 | 97 | 10312 | 30.3294 | 60.66% |  |  | Fifth best | 1022 | 2023-10-21 | Blue | 1022
| 2023-09-18 | 125 | 10437 | 30.6971 | 61.39% |  |  | Sixth best | 859 | 2023-08-08 | Blue | 859
| 2023-09-19 | 272 | 10709 | 31.4971 | 62.99% |  |  | Seventh best | 814 | 2023-10-12 | Blue | 814
| 2023-09-22 | 515 | 11224 | 33.0118 | 66.02% |  |  | Eight best | 729 | 2023-08-07 | Blue | 729
| 2023-09-24 | 603 | 11827 | 34.7853 | 69.57% |  |  | Ninth best | 661 | 2023-08-21 | Blue | 661
| 2023-09-25 | 375 | 12202 | 35.8882 | 71.78% |  |  | Tenth best | 657 | 2023-08-11 | Blue | 657
| 2023-09-26 | 143 | 12345 | 36.3088 | 72.62% |  |  | Eleventh best | 611 | 2023-08-25 | Blue | 611
| 2023-09-27 | 151 | 12496 | 36.7529 | 73.51% |  |  | Twelth best | 603 | 2023-09-24 | Blue | 603
| 2023-10-09 | 548 | 13044 | 38.3647 | 76.73% |  |  | Thirteenth best | 580 | 2023-08-22 | Blue | 580
| 2023-10-10 | 410 | 13454 | 39.5706 | 79.14% |  |  | Fourteenth best | 575 | 2023-10-20 | Blue | 575
| 2023-10-11 | 155 | 13609 | 40.0265 | 80.05% |  |  | Fifteen best | 548 | 2023-10-09 | Blue | 548
| 2023-10-12 | 814 | 14423 | 42.4206 | 84.84% |  |  | Sixteenth best | 515 | 2023-09-22 | Blue | 515
| 2023-10-13 | 143 | 14566 | 42.8412 | 85.68% |  |  | Seventeenth best | 486 | 2023-08-03 | Blue | 486
| 2023-10-19 | -1410 | 13156 | 38.6941 | 77.39% |  |  | Eightteenth best | 473 | 2023-09-05 | Blue | 473
| 2023-10-20 | 575 | 13731 | 40.3853 | 80.77% |  |  | Nineteenth best | 467 | 2023-08-16 | Blue | 467
| 2023-10-21 | 1022 | 14753 | 43.3912 | 86.78% |  |  | Twentieth best | 448 | 2023-08-17 | Blue | 448
| 2023-10-22 | 1025 | 15778 | 46.4059 | 92.81% |  |  |  | 419 | 2023-08-18
| 2023-10-23 | 1385 | 17163 | 50.4794 | 101% |  |  |  | 410 | 2023-10-10
| 2023-10-25 | 1035 | 18198 | 53.5235 | 107% |  |  |  | 375 | 2023-09-25
|  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 349 | 2023-08-23
|  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 346 | 2023-08-04
|  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 2023-09-12
|  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 272 | 2023-09-19
|  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 220 | 2023-09-06
|  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 217 | 2023-09-04
|  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 159 | 2023-09-13
|  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 156 | 2023-08-01
|  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 155 | 2023-10-11
|  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 154 | 2023-08-24
|  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 151 | 2023-09-27
|  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 146 | 2023-08-14
[9 empty] | 143 | 2023-09-26
[9 empty] | 143 | 2023-10-13
[9 empty] | 140 | 2023-08-15
[9 empty] | 125 | 2023-09-18
[9 empty] | 119 | 2023-08-30
[9 empty] | 107 | 2023-08-09
[9 empty] | 97 | 2023-09-14
[9 empty] | 95 | 2023-08-26
[9 empty] | 38 | 2023-08-02
[9 empty] | 0 | 2023-07-31
[9 empty] | -1410 | 2023-10-19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0